## ProjectTaskList
{42}
|  | INICIO DEL PROYECTO | 2024-09-18
TAREA | DESCRIPCIÓN | Dificultad | FECHA FINALIZACIÓN | HORAS INVERT.
ACTUADOR A TRABAJAR | Definir el actuador a trabajar, la marca y el modelo. Es esencial considerar las características y cualidades necesarias para el trabajo. | LOW | 2024-09-20 | 2
2
LÓGICA DE PROGRAMACIÓN | Determinar qué entradas y salidas se utilizarán para el problema planteado en el portal TIA, y plasmarlo en un diagrama de flujo y un pseudocódigo que muestre toda la secuencia del programa. | MEDIUM | 2024-09-21 | 3
3
ESTRUCTURA DE LAS SUBRUTINAS | Modificar las subrutinas realizadas en clase con el fin de seguir una secuencia cíclica e incorporarlo dentro de una función principal para el control de la misma. | HIGH | 2024-09-22 | 5
5
SIMULACIÓN EN FLUIDSIM | Diseñar una arquitectura en el software de FluidSIM que cumpla con el modelo de la planta vista en clase, con todos los parámetros acercados a la realidad presentes. | MEDIUM | 2024-09-21 | 3
3

## Hoja1
|  |  |  | Valor hora | 19000
| TAREA | TIEMPO | VALOR
MANO DE OBRA | ACTUADOR A TRABAJAR | 2 Horas | 38000
| LÓGICA DE PROGRAMACIÓN | 3 Horas | 57000
| ESTRUCTURA DE LAS SUBRUTINAS | 5 Horas | 95000
| SIMULACIÓN EN FLUIDSIM | 3 Horas | 57000
MATERIALES | __ | NA | NA
|  | NA | NA
|  | NA | NA
TOTAL DEL PROYECTO (CON DOS INGENIEROS) |  | 26 Horas | 494000